## Cronograma
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CRONOGRAMA — CONCURSO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SECRETARIOS ABOGADOS EXTERNOS DE COACTIVA
Términos en días hábiles (lunes a viernes). Feriados: Viernes Santo (3 abr) ¦ Día del Trabajo (1 may) ¦ Batalla de Pichincha, trasladado (25 may) 2026.
N° | ETAPA / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES
CONVOCATORIA
1 | Publicación de la convocatoria, bases del concurso y cronograma en el portal web institucional del ISSPOL | Lun 06/abr/2026 | Mié 08/abr/2026
POSTULACIÓN
2 | Recepción de postulaciones en formato físico y digital. Horario: 08h00 a 17h00 | Jue 09/abr/2026 | Mié 22/abr/2026 | Correo: concurso.coactivas@isspol.org.ec
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE DOCUMENTACIÓN
3 | Verificación de requisitos mínimos (CUMPLE/NO CUMPLE) y evaluación objetiva cuantitativa (35 puntos) por el Comité de Selección | Jue 23/abr/2026 | Lun 27/abr/2026 | Solo avanzan quienes cumplan todos los requisitos y obtengan los 35 puntos íntegros
4 | Notificación y publicación de resultados en el portal web institucional | Mar 28/abr/2026 | Mar 28/abr/2026
5 | Término para solicitudes de reconsideración (escrito con firma electrónica, 08h00–17h00) | Mié 29/abr/2026 | Mié 29/abr/2026 | Término: 1 día hábil contado desde la notificación de resultados
6 | Resolución de reconsideraciones | Jue 30/abr/2026 | Lun 04/may/2026
7 | Notificación y publicación de resultados definitivos | Mar 05/may/2026 | Mar 05/may/2026
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
8 | Aplicación de pruebas de conocimiento presenciales (45 puntos) | Mié 06/may/2026 | Mié 06/may/2026 | Obligatorio; inasistencia = descalificación
9 | Notificación y publicación de resultados en el portal web institucional | Jue 07/may/2026 | Jue 07/may/2026
10 | Término para solicitudes de recalificación (08h00–17h00) | Vie 08/may/2026 | Vie 08/may/2026 | Término: 1 día hábil contado desde la notificación
11 | Resolución de recalificaciones | Lun 11/may/2026 | Mar 12/may/2026
12 | Notificación y publicación de resultados definitivos de pruebas de conocimiento | Mié 13/may/2026 | Mié 13/may/2026
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
13 | Aplicación de pruebas psicométricas (10 puntos): competencias conductuales, capacidad analítica, manejo de presión | Jue 14/may/2026 | Jue 14/may/2026 | No susceptible de recalificación ni impugnación
14 | Notificación y publicación de resultados y subtotal acumulado sobre 90 puntos | Vie 15/may/2026 | Vie 15/may/2026 | Mínimo 70/90 para acceder a entrevista personal
ENTREVISTA PERSONAL
15 | Entrevista personal (10 puntos) | Lun 18/may/2026 | Mar 19/may/2026 | Solo postulantes con ≥70/90 puntos previos. No susceptible de impugnación
16 | Notificación y publicación de resultados de entrevista personal | Mié 20/may/2026 | Mié 20/may/2026
RESULTADOS FINALES Y BANCO DE ELEGIBLES
17 | El Comité de Selección elabora el acta final (sobre 100 puntos) | Jue 21/may/2026 | Jue 21/may/2026 | Aptas: ≥80/100. Empate: mayor puntaje en conocimiento, luego experiencia específica
18 | Publicación de los aptos y el Banco de Elegibles | Vie 22/may/2026 | Vie 22/may/2026
CONTRATACIÓN
19 | Presentación de documentación de cumplimiento: formularios de prevención de lavado de activos y debida diligencia | Mar 26/may/2026 | Jue 28/may/2026 | Incumplimiento en el plazo = negativa a contratar
20 | Suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales (presencial). Plazo máximo: 15 días hábiles desde notificación | Vie 29/may/2026 | Jue 18/jun/2026 | Inasistencia = negativa; se convoca al siguiente en orden de prelación
* Cronograma referencial. El ISSPOL podrá ajustar fechas por causas imprevistas, caso fortuito o fuerza mayor, mediante resolución administrativa del Director General (Art. 9 Instructivo).
Canal oficial: concurso.coactivas@isspol.org.ec ¦ Publicaciones: Portal web institucional del ISSPOL