## Cronograma
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CRONOGRAMA — CONCURSO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SECRETARIOS ABOGADOS EXTERNOS DE COACTIVA
CRONOGRAMA MODIFICADO - Segunda modificación conforme al Acta CS-003-2026 del Comité de Selección de fecha 28 de mayo de 2026 (entrevista personal reprogramada por actividades institucionales). Primera modificación: plazo de postulación ampliado hasta el 29/abr/2026 (Acta CS-001-2026, Art. 21 Instructivo). Feriados considerados: 3 abr ¦ 30 abr ¦ 1 may ¦ 25 may 2026.
NRO. | ETAPA / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES
CONVOCATORIA
1 | Publicación de la convocatoria, bases del concurso y cronograma en el portal web institucional del ISSPOL | Lun 06/abr/2026 | Mié 08/abr/2026
POSTULACIÓN
2 | Recepción de postulaciones en formato físico y digital. Horario: 08h00 a 17h00. Plazo ampliado conforme al Acta CS-001-2026 (Art. 21 Instructivo). | Jue 09/abr/2026 | Mié 29/abr/2026 | Presentación física en el edificio matriz del ISSPOL, Gestión de Coactivas. Digital: concurso.coactivas@isspol.org.ec
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE DOCUMENTACIÓN
3 | Verificación de requisitos mínimos (CUMPLE/NO CUMPLE) y evaluación objetiva cuantitativa (35 puntos) por el Comité de Selección | Lun 04/may/2026 | Vie 08/may/2026 | Solo avanzan quienes cumplan todos los requisitos y obtengan los 35 puntos íntegros
4 | Notificación y publicación de resultados en el portal web institucional | Lun 11/may/2026 | Lun 11/may/2026
5 | Término para solicitudes de reconsideración (escrito con firma electrónica, 08h00–17h00) | Mar 12/may/2026 | Mar 12/may/2026 | Término: 1 día hábil contado desde la notificación de resultados
6 | Resolución de reconsideraciones por el Comité de Reconsideración y Recalificación | Mié 13/may/2026 | Jue 14/may/2026
7 | Notificación y publicación de resultados definitivos de verificación | Vie 15/may/2026 | Vie 15/may/2026
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
8 | Aplicación de pruebas de conocimiento presenciales (45 puntos): coactiva, derecho administrativo, civil, mercantil, societario y fiduciario | Lun 18/may/2026 | Lun 18/may/2026 | Obligatorio; inasistencia = descalificación
9 | Notificación y publicación de resultados en el portal web institucional | Mar 19/may/2026 | Mar 19/may/2026
10 | Término para solicitudes de recalificación (08h00–17h00) | Mié 20/may/2026 | Mié 20/may/2026 | Término: 1 día hábil contado desde la notificación
11 | Resolución de recalificaciones por el Comité de Reconsideración y Recalificación | Jue 21/may/2026 | Vie 22/may/2026
12 | Notificación y publicación de resultados definitivos de pruebas de conocimiento | Mar 26/may/2026 | Mar 26/may/2026
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
13 | Aplicación de pruebas psicométricas (10 puntos): competencias conductuales - Orientación a los resultados, Iniciativa, Trabajo en equipo (nivel medio) | Mié 27/may/2026 | Mié 27/may/2026 | No susceptible de recalificación ni impugnación
14 | Notificación y publicación de resultados y subtotal acumulado sobre 90 puntos | Jue 28/may/2026 | Jue 28/may/2026 | Mínimo 70/90 para acceder a entrevista personal
ENTREVISTA PERSONAL
15 | Entrevista personal - Sede Quito (10 puntos): idoneidad profesional, dominio técnico-jurídico, comprensión del encargo institucional y solvencia ética | Mar 02/jun/2026 | Mar 02/jun/2026 | Edificio Matriz ISSPOL — Piso 9, Av. de los Shyris N3967 y el Telégrafo, Quito. 15h00. Solo postulantes con ≥70/90 puntos. No susceptible de impugnación. Fecha modificada - Acta CS-003-2026.
16 | Entrevista personal - Sede Guayaquil (10 puntos) | Mié 03/jun/2026 | Mié 03/jun/2026 | Oficinas ISSPOL — Plaza Lagos, Guayaquil. 10h00. Solo postulantes con ≥70/90 puntos. No susceptible de impugnación. Fecha modificada - Acta CS-003-2026.
17 | Notificación y publicación de resultados de entrevista personal | Jue 04/jun/2026 | Vie 05/jun/2026
RESULTADOS FINALES Y BANCO DE ELEGIBLES
18 | El Comité de Selección elabora el acta final (sobre 100 puntos) y publica el Banco de Elegibles | Lun 08/jun/2026 | Lun 08/jun/2026 | Aptas: ≥80/100. Empate: mayor puntaje en conocimiento, luego experiencia específica
19 | Notificación oficial a postulantes aptas y no aptas | Mar 09/jun/2026 | Mar 09/jun/2026
CONTRATACIÓN
20 | Presentación de documentación de cumplimiento: formularios de prevención de lavado de activos y debida diligencia | Mié 10/jun/2026 | Vie 12/jun/2026 | Incumplimiento en el plazo = negativa a contratar
21 | Suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales (presencial). Plazo máximo: 15 días hábiles desde notificación | Lun 15/jun/2026 | Vie 04/jul/2026 | Inasistencia = negativa; se convoca al siguiente en orden de prelación
LEYENDA:
Etapa completada
Etapa en curso / notificación pendiente
Fecha modificada — Acta CS-003-2026 (27/may/2026)
Etapa pendiente
* Primera modificación: Acta CS-001-2026, 24 de abril de 2026 — Ampliación plazo de postulación hasta 29/abr/2026 (Art. 21 Instructivo).
* Segunda modificación: Acta CS-003-2026, 27 de mayo de 2026 — Reprogramación de entrevista personal por actividades institucionales del ISSPOL.
Canal oficial: concurso.coactivas@isspol.org.ec ¦ Bases: isspol.org.ec/coactivas_isspol/ ¦ Publicaciones: portal web institucional del ISSPOL